## dadosTimesheetValeSocial
ID | ID_Ativ_Proc | Atividade | Atividade2 | Texto_Redmine | Data | Nome | Qtde_Horas | Lancado | Obs
1 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Pesquisa | Levantamento de informações sobre o Vale Social | Pesquisa - Levantamento de informações sobre o Vale Social | 2021-12-16 | Aline | 2 | s
2 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Ata_Proderj.ValeSocial_2021.12.23 | Ata_Proderj.ValeSocial_2021.12.23 | 2021-12-23 | Aline | 1 | s
3 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Anotações vale social V2 | Anotações vale social V2 | 2021-12-26 | Aline | 1 | s
4 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião de levantamento do AS -IS | Reunião de levantamento do AS -IS | 2021-12-28 | Aline | 1 | s
5 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião perícia médica e lista atividades | Reunião perícia médica e lista atividades | 2022-01-28 | Aline | 3 | s
6 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Alinhamento do Projeto Vale Social | Efetuar Reunião - Alinhamento do Projeto Vale Social | 2022-02-21 | Aline | 1 | s
7 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião para esclarecimentos do Processo AS-IS | Reunião para esclarecimentos do Processo AS-IS | 2022-02-21 | Aline | 1 | s
8 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | 2022-02-22 | Aline | 1 | s
9 | 4.Desenhar processo TO-BE | Desenvolver Processo Futuro | Brainstorm de Melhoria de Processos equipe EDS | Desenvolver Processo Futuro - Brainstorm de Melhoria de Processos equipe EDS | 2022-02-23 | Aline | 1 | s
10 | 4.Desenhar processo TO-BE | Desenvolver Processo Futuro | Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | Desenvolver Processo Futuro - Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | 2022-02-24 | Aline | 1 | s
11 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Elaboração Diagrama do Processo AS- IS | Elaboração Diagrama do Processo AS- IS | 2022-03-23 | Aline | 1 | s
12 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Ajustes no Diagrama do Processo AS- IS | Ajustes no Diagrama do Processo AS- IS | 2022-03-23 | Aline | 1 | s
13 | 4.Desenhar processo TO-BE | Proposta de Melhorias para o Processo TO-BE | Proposta de Melhorias para o Processo TO-BE | Proposta de Melhorias para o Processo TO-BE - Proposta de Melhorias para o Processo TO-BE | 2022-03-25 | Aline | 1 | s
14 | 4.Desenhar processo TO-BE |  | Elaboração do Documento do Processo | Elaboração do Documento do Processo | 2022-04-14 | Aline | 3 | s
15 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião Poupa Tempo e SETRANS | Reunião Poupa Tempo e SETRANS | 2021-12-16 | Bruno | 1 | s
16 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião SETRANS | Reunião SETRANS | 2021-12-23 | Bruno | 1 | s
17 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião AS -IS | Analise de problemas apresentados - Reunião AS -IS | 2021-12-28 | Bruno | 1 | s
18 | 1.Capacitar Área na Rotina de Trabalho |  | Reunião perícia médica e lista atividades | Reunião perícia médica e lista atividades | 2022-01-28 | Bruno | 3 | s
19 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Documentação | Criação de ata da reunião de Aprovação do Processo AS-IS | Documentação - Criação de ata da reunião de Aprovação do Processo AS-IS | 2022-01-28 | Bruno | 1 | s
20 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Revisão e ajustes da modelagem AS-IS | Revisão e ajustes da modelagem AS-IS | 2022-01-28 | Bruno | 2 | s
21 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Revisão e ajustes da modelagem AS-IS | Revisão e ajustes da modelagem AS-IS | 2022-01-28 | Bruno | 2 | s
22 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Alinhamento do Projeto Vale Social | Efetuar Reunião - Alinhamento do Projeto Vale Social | 2022-02-21 | Bruno | 1 | s
23 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião esclarecimentos | Analise de problemas apresentados - Reunião esclarecimentos | 2022-02-21 | Bruno | 1 | s
24 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | 2022-02-22 | Bruno | 1 | s
25 | 4.Desenhar processo TO-BE | Desenvolver Processo Futuro | Brainstorm de Melhoria de Processos | Desenvolver Processo Futuro - Brainstorm de Melhoria de Processos | 2022-02-23 | Bruno | 1 | s | novo
26 | 4.Desenhar processo TO-BE | Desenvolver Processo Futuro | Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | Desenvolver Processo Futuro - Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | 2022-02-24 | Bruno | 1 | s
27 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Alinhamento com Celina para tirar dúvidas sobre processo AS-IS | Alinhamento com Celina para tirar dúvidas sobre processo AS-IS | 2022-03-03 | Bruno | 1 | s | novo
28 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Conversa com Celina para tirar dúvidas sobre processo AS-IS | Conversa com Celina para tirar dúvidas sobre processo AS-IS | 2022-03-04 | Bruno | 1 | s | novo
29 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião com Celina para validação do Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados - Reunião com Celina para validação do Processo AS-IS | 2022-03-15 | Bruno | 1 | s
30 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Visita ao Vale Social junto à Celina para conhecer a operação. | Visita ao Vale Social junto à Celina para conhecer a operação. | 2022-03-16 | Bruno | 3 | s | novo
31 | 4.Desenhar processo TO-BE | Analise de problemas apresentados | Brainstorm do Processo TO-BE com Proderj | Analise de problemas apresentados - Brainstorm do Processo TO-BE com Proderj | 2022-03-17 | Bruno | 2 | s
32 | 4.Desenhar processo TO-BE |  | Reunião de Planejamento da apresentação do PAM para equipe Proderj - ValeSocial | Reunião de Planejamento da apresentação do PAM para equipe Proderj - ValeSocial | 2022-03-18 | Bruno | 1 | s | novo
33 | 4.Desenhar processo TO-BE |  | Alinhamento com SETRANS | Alinhamento com SETRANS | 2022-03-21 | Bruno | 2 | s
34 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Reunião com Celina proposta de melhoria | Efetuar Reunião - Reunião com Celina proposta de melhoria | 2022-03-22 | Bruno | 1 | s
35 | 7.Aprovar Processo | Efetuar Reunião com Gestor Responsável | Reunião PRODERJ | Efetuar Reunião com Gestor Responsável - Reunião PRODERJ | 2022-03-22 | Bruno | 1 | s
36 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Elaboração Lista de atividades | Elaboração Lista de atividades | Elaboração Lista de atividades - Elaboração Lista de atividades | 2022-03-23 | Bruno | 1 | s
37 | 4.Desenhar processo TO-BE |  | Proposta de Melhorias para o Processo TO-BE | Proposta de Melhorias para o Processo TO-BE | 2022-03-25 | Bruno | 1 | s | novo
38 | 4.Desenhar processo TO-BE |  | Elaboração do Documento do Processo | Elaboração do Documento do Processo | 2022-04-14 | Bruno | 2 | s
39 | 5.Levantar Partes Interessadas | Identificar Responsáveis | Elaboração da Matriz RASCI | Identificar Responsáveis - Elaboração da Matriz RASCI | 2022-04-15 | Bruno | 1 | s
40 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Pesquisa | Levantamento de informações sobre o Vale Social | Pesquisa - Levantamento de informações sobre o Vale Social | 2021-12-16 | Deborah | 2 | s
41 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Lista de atividades - Concessão do Vale Social | Efetuar Reunião - Lista de atividades - Concessão do Vale Social | 2021-12-29 | Deborah | 1 | s
42 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião perícia médica e lista atividades | Reunião perícia médica e lista atividades | 2022-01-28 | Deborah | 3 | s
43 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Alinhamento do Projeto Vale Social | Efetuar Reunião - Alinhamento do Projeto Vale Social | 2022-02-21 | Deborah | 1 | s
44 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião esclarecimentos | Analise de problemas apresentados - Reunião esclarecimentos | 2022-02-21 | Deborah | 1 | s
45 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | 2022-02-22 | Deborah | 1 | s
46 | 4.Desenhar processo TO-BE | Desenvolver Processo Futuro | Brainstorm de Melhoria de Processos | Desenvolver Processo Futuro - Brainstorm de Melhoria de Processos | 2022-02-23 | Deborah | 1 | s
47 | 4.Desenhar processo TO-BE | Desenvolver Processo Futuro | Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | Desenvolver Processo Futuro - Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | 2022-02-24 | Deborah | 1 | s
48 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião com Celina para validação do Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados - Reunião com Celina para validação do Processo AS-IS | 2022-03-15 | Deborah | 3 | s
49 | 4.Desenhar processo TO-BE | Analise de problemas apresentados | Brainstorm do Processo TO-BE com Proderj | Analise de problemas apresentados - Brainstorm do Processo TO-BE com Proderj | 2022-03-17 | Deborah | 2 | s
50 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Reunião com Celina proposta de melhoria | Efetuar Reunião - Reunião com Celina proposta de melhoria | 2022-03-22 | Deborah | 1 | s
51 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Elaboração Lista de atividades | Elaboração Lista de atividades | Elaboração Lista de atividades - Elaboração Lista de atividades | 2022-03-23 | Deborah | 1 | s
52 | 2.Listar e Priorizar Atividades | Documentação | Criação Martiz GUT-I | Documentação - Criação Martiz GUT-I | 2022-03-24 | Deborah | 1 | s
53 | 4.Desenhar processo TO-BE | Criação da documentação com as melhorias idenficadas | Criação da documentação com as melhorias identificadas | Criação da documentação com as melhorias idenficadas - Criação da documentação com as melhorias identificadas | 2022-03-24 | Deborah | 1 | s
54 | 4.Desenhar processo TO-BE |  | Proposta de Melhorias para o Processo TO-BE | Proposta de Melhorias para o Processo TO-BE | 2022-03-25 | Deborah | 1 | s
55 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião SETRANS | Reunião SETRANS | 2021-12-23 | Flavio | 1 | s
56 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Ata_Proderj.ValeSocial_2021.12.23 | Ata_Proderj.ValeSocial_2021.12.23 | 2021-12-23 | Flavio | 1 | s
57 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Anotações vale social V2 | Anotações vale social V2 | 2021-12-26 | Flavio | 1 | s
58 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião AS -IS | Analise de problemas apresentados - Reunião AS -IS | 2021-12-28 | Flavio | 1 | s
59 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Lista de atividades - Concessão do Vale Social | Efetuar Reunião - Lista de atividades - Concessão do Vale Social | 2021-12-29 | Flavio | 1 | s
60 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião perícia médica e lista atividades | Reunião perícia médica e lista atividades | 2022-01-28 | Flavio | 3 | s
61 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Documentação | Criação de ata da reunião de Aprovação do Processo AS-IS | Documentação - Criação de ata da reunião de Aprovação do Processo AS-IS | 2022-01-28 | Flavio | 1 | s
62 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Alinhamento do Projeto Vale Social | Efetuar Reunião - Alinhamento do Projeto Vale Social | 2022-02-21 | Flavio | 1 | s
63 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião esclarecimentos | Analise de problemas apresentados - Reunião esclarecimentos | 2022-02-21 | Flavio | 1 | s
64 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | 2022-02-22 | Flavio | 1 | s
65 | 4.Desenhar processo TO-BE | Desenvolver Processo Futuro | Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | Desenvolver Processo Futuro - Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | 2022-02-24 | Flavio | 1 | s
66 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião com Celina para validação do Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados - Reunião com Celina para validação do Processo AS-IS | 2022-03-15 | Flavio | 3 | s
67 | 4.Desenhar processo TO-BE | Analise de problemas apresentados | Brainstorm do Processo TO-BE com Proderj | Analise de problemas apresentados - Brainstorm do Processo TO-BE com Proderj | 2022-03-17 | Flavio | 2 | s
68 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Reunião com Celina proposta de melhoria | Efetuar Reunião - Reunião com Celina proposta de melhoria | 2022-03-22 | Flavio | 1 | s
69 | 7.Aprovar Processo | Efetuar Reunião com Gestor Responsável | Reunião PRODERJ | Efetuar Reunião com Gestor Responsável - Reunião PRODERJ | 2022-03-22 | Flavio | 1 | s
70 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Elaboração Diagrama do Processo AS- IS | Elaboração Diagrama do Processo AS- IS | 2022-03-23 | Flavio | 1 | s
71 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Ajustes no Diagrama do Processo AS- IS | Ajustes no Diagrama do Processo AS- IS | 2022-03-23 | Flavio | 1 | s
72 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião Poupa Tempo e SETRANS | Reunião Poupa Tempo e SETRANS | 2021-12-16 | Monica | 1 | s
73 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Ata_Proderj.ValeSocial_2021.12.16 | Ata_Proderj.ValeSocial_2021.12.16 | 2021-12-16 | Monica | 1 | s
74 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Anotações vale social | Analise de problemas apresentados - Anotações vale social | 2021-12-17 | Monica | 1 | s
75 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião AS -IS | Analise de problemas apresentados - Reunião AS -IS | 2021-12-28 | Monica | 1 | s
76 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião perícia médica e lista atividades | Reunião perícia médica e lista atividades | 2022-01-28 | Monica | 3 | s
77 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Criação de ata da reunião perícia médica e lista atividades | Criação de ata da reunião perícia médica e lista atividades | 2022-01-28 | Monica | 1 | s
78 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Anotações vale social V3 | Anotações vale social V3 | 2022-01-29 | Monica | 1 | s
79 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Alinhamento do Projeto Vale Social | Efetuar Reunião - Alinhamento do Projeto Vale Social | 2022-02-21 | Monica | 1 | s
80 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião esclarecimentos | Analise de problemas apresentados - Reunião esclarecimentos | 2022-02-21 | Monica | 1 | s
81 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Ata_Cliente_Proderj.Valesocial_2022.02.21 | Ata_Cliente_Proderj.Valesocial_2022.02.21 | 2022-02-21 | Monica | 1 | s
82 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | Reunião de Validação do AS-IS com a Celina | 2022-02-22 | Monica | 1 | s
83 | 4.Desenhar processo TO-BE | Desenvolver Processo Futuro | Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | Desenvolver Processo Futuro - Brainstorm de Melhoria de Processos com Proderj e RedHat | 2022-02-24 | Monica | 1 | s
84 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados | Reunião com Celina para validação do Processo AS-IS | Analise de problemas apresentados - Reunião com Celina para validação do Processo AS-IS | 2022-03-15 | Monica | 3 | s
85 | 4.Desenhar processo TO-BE | Analise de problemas apresentados | Brainstorm do Processo TO-BE com Proderj | Analise de problemas apresentados - Brainstorm do Processo TO-BE com Proderj | 2022-03-17 | Monica | 2 | s
86 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Efetuar Reunião | Reunião com Celina proposta de melhoria | Efetuar Reunião - Reunião com Celina proposta de melhoria | 2022-03-22 | Monica | 1 | s
87 | 7.Aprovar Processo | Efetuar Reunião com Gestor Responsável | Reunião PRODERJ | Efetuar Reunião com Gestor Responsável - Reunião PRODERJ | 2022-03-22 | Monica | 1 | s
88 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Elaboração Diagrama do Processo AS- IS | Elaboração Diagrama do Processo AS- IS | 2022-03-23 | Monica | 1 | s
89 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS |  | Ajustes no Diagrama do Processo AS- IS | Ajustes no Diagrama do Processo AS- IS | 2022-03-23 | Monica | 1 | s
90 | 3.Mapear Macroprocesso e Processo AS-IS | Elaboração Lista de atividades | Elaboração Lista de atividades | Elaboração Lista de atividades - Elaboração Lista de atividades | 2022-03-23 | Monica | 1 | s